Geben Sie bitte nur folgende Werte ein:
0=nein
1=ja
0,1 bis 0,9 für Zwischenwerte
2 = weiß nicht
3= Frage trifft nicht auf dieses Projekt zu
Geben Sie bitte nur ganze Zahlen größer oder gleich 0 als Gewichtung ein.
Geben Sie bitte nur ganze Zahlen kleiner oder gleich 0 als Gewichtung ein.
## Info
DAGσPERT steht für: Delphi Aufwandschätzung in Gruppen unter Berücksichtigung der σ (Standardabweichung) mit PERT (Program Evaluation and Review Technique) / Für diese Vorlage wird Broadband Delphi mit der PERT Methode kombiniert. / Achtung: Bei Projekten mit weniger als 10 Arbeitspaketen ist in der Spalte "p(mit.) immer 100 einzutragen! / Weitere Informationen erhalten Sie auf www.css-web.net ! / Der Blattschutz ist aktiviert, damit Sie nicht unabsichtlich Formeln überschreiben können. Es ist kein Paßwort vergeben, daher können Sie diesen auch selbst leicht aufheben.

Vorgangsweise bei der Risikoanalyse: / Tragen Sie bei den Risikofaktoren in der blau-grünen Spalte für jede Antwort einen Wert ein. Grün unterlegte Felder sind von den davor gelisteten blauen Feldern abhängig, und daher nur bedingt auszufüllen.: / - 1 bedeutet "ja" = diese Aussage ist absolut zutreffend / - 0 bedeutet "nein" = diese Aussage ist absolut unzutreffend / - Sie können auch Abstufungen einsetzen (z.B. 0,5) außer bei Fragen wo explizit 0,1,2,3 (= keine Zwischenwerte!) gefordert wird. / - Wenn Sie zu wenig Informationen für die Beantwortung einer Frage haben, tragen Sie bitte "2" ein. / - Wenn eine Frage für Ihr Projekt nicht zutreffend ist, tragen Sie bitte "3" ein. / Sie können in der Spalte "Kommentar" bei Bedarf Bemerkungen eingeben. / Die Frage-Nummern dienen zur Erklärung, siehe dazu auch die Zusatzinformationen im Begleitdokument! / In der Spalte "Gewichtung" ist pro Frage ein Gewichtungswert voreingestellt. Dieser kann auf Basis von Erfahrungswerten im Unternehmen verändert werden. Sie sollten diesen Wert jedoch NICHT pro Projekt verändern, vielmehr spiegelt er die Projektkultur und Risikokultur in Ihrem Unternehmen wieder. Durch die Berechnungsformeln werden auch veränderte Gewichtungen automatisch auf 100% pro Kategorie angepasst ohne weitere Veränderungen durchführen zu müssen. Negative Gewichtungswerte müssen dort eingegeben werden, wo es sich um "negativ" gestellte Fragen handelt (letzter Punkt Risiken). Zur Sicherheit ist diese Spalte geschützt, Sie müssen daher vor Änderungen dieser Gewichtungswerte den Blattschutz aufheben. / Im Tabellenblatt "Gesamtrisiko" finden Sie das Ergebnis als Netzdiagramm in 7 Risikokategorien dargestellt. Die Maximalwerte sind für jede Kategorie 100%. (je größer die blaue Fläche pro Kategorie, desto besser "haben Sie diese im Griff") / Die Beiden Balken für Unsicherheit und Unzutreffend zeigen wie oft als Antwort "weiß nicht" (=2) oder "trifft nicht auf dieses Projekt zu" (=3) eingegeben wurden. Diese Balken sollten daher möglichst "wenig rot" anzeigen. Ein hoher Wert bei Unsicherheit bedeutet, dass zum Zeitpunkt der Risikoanalyse bedenklich wenig Informationen vorliegen oder die schätzende Person nicht über diese Informationen verfügt. Ein hoher Wert bei "Unzutreffend" bedeutet, dass die gestellten Fragen nicht zum vorliegenden Projekt passen und somit dieses Schätzformular nicht dafür verwendet werden sollte.

## Kosten
Unternehmensparameter
Kostensätze

Stundensatz (EUR)	80,00
Stunden pro Tag	8,00
Tagsatzsatz (EUR)	640,00
Anmerkung1: Umrechnungsfaktor "Stunden pro Tag" gilt für die Kostenrechnung, nicht für die Ressourcen!
Anmerkung2: Der Tagsatz bzw. Stundensatz enthält auch den Gemeinkostenanteil des Unternehmens!

Kalkulation
	25% Konfidenz	50% Konfidenz	75% Konfidenz	98% Konfidenz
Gesamtaufwand (h)	122,31	128,33	134,36	146,33
Gesamtaufwand (Tage)	15,29	16,04	16,80	18,29
Zusatzkosten 1 (EUR)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Zusatzkosten 2 (EUR)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Gesamtkosten (EUR)	€ 9.784,43	€ 10.266,67	€ 10.748,90	€ 11.706,17
Bemerkung zum Ergebnis	Nicht für Angebot geeignet - nur für den internen Gebrauch!	Bestenfalls bei strategischem Projekt als Angebot verwendbar.	Bei gut bekannten Projekttypen für Angebot einsetzbar.	Gut als Basis für Angebot einsetzbar.

## Dauer
Projektdauer-Prognose

Dauer nach McConnell für mittlere bis große Projekte: Dauer (Monate) = Multiplikator x PersonenMonate ^(Exponent)
	Multiplikator	Exponent	Dauer (Monate) 25% Konfidenz	Dauer (Monate) 50% Konfidenz	Dauer (Monate) 75% Konfidenz	Dauer (Monate) 98% Konfidenz
Projektdauer	3,00	1/3	2,74	2,79	2,83	2,91
Projektdauer (Multiplikator aus historischen Daten im Bereich 2,0 bis 4,0 selbst ermittlen und eintragen!)	2,50	1/3	2,29	2,32	2,36	2,43
Zone des Unmöglichen (Minimale Dauer)	2,00	1/3	1,83	1,86	1,89	1,94

Daumen-mal-Pi Formel für die Projektdauer: Dauer (Monate) = Personenmonate ^(1/2)
	Multiplikator	Exponent	Dauer (Monate) 25% Konfidenz	Dauer (Monate) 50% Konfidenz	Dauer (Monate) 75% Konfidenz	Dauer (Monate) 98% Konfidenz
grobe Projektdauer-Prognose	NV	1/2	0,87	0,90	0,92	0,96

Kostenoptimale Dauer nach Boehm (COCOMO): Dauer (Monate) = Multiplikator x PersonenMonate ^(Exponent)
	Multiplikator	Exponent	Dauer (Monate) 25% Konfidenz	Dauer (Monate) 50% Konfidenz	Dauer (Monate) 75% Konfidenz	Dauer (Monate) 98% Konfidenz
Optimale Dauer (einfache Projekte)	2,50	0,38	2,26	2,30	2,34	2,42
Optimale Dauer (mittlere Projekte)	2,50	0,35	2,28	2,31	2,35	2,42
Optimale Dauer (komplexe Projekte)	2,50	0,32	2,29	2,33	2,36	2,43
Minimale Dauer 75% (einfache Projekte)	NV	NV	1,69	1,72	1,75	1,81
Minimale Dauer 75% (mittlere Projekte)	NV	NV	1,71	1,74	1,76	1,82
Minimale Dauer 75% (komplexe Projekte)	NV	NV	1,72	1,75	1,77	1,82

Dauer nach Roetzheim für mittlere bis große Projekte: Dauer (Monate) = DauerHistorisch x (PersonenMonate / AufwandHistorisch) ^(Exponent)
	Dauer Historisch	Aufwand Historisch	Exponent	Dauer (Monate) 25% Konfidenz	Dauer (Monate) 50% Konfidenz	Dauer (Monate) 75% Konfidenz	Dauer (Monate) 98% Konfidenz
Projektdauer (kleine Projekte)	5,00	12	1/2	1,26	1,29	1,32	1,38032661176386
Projektdauer (mittlere bis große Projekte > 50 Personenmonate)	12,00	60	1/3	2,80	2,85	2,89	2,97531178422163
Prognostizierte Projektdauer / Projektdauer (Monate) / Perzentile

Dauer im Vergleich (für die Diagrammdarstellung)
Konfidenz	McConnell	McConnell historisch	Daumen x Pi	Boehm klein	Boehm mittel	Boehm groß	Roetzheim klein	Roetzheim mittel bis groß
25%	2,74	2,29	0,87	2,26	2,28	2,29	1,26	2,80
50%	2,79	2,32	0,90	2,30	2,31	2,33	1,29	2,85
75%	2,83	2,36	0,92	2,34	2,35	2,36	1,32	2,89
98%	2,91	2,43	0,96	2,42	2,42	2,43	1,38	2,98

## Ressourcen
Ressourcen-Schätzung
Optimale Mitarbeiter-Anzahl nach Boehm (COCOMO): MA = Multiplikator x PersonenMonate ^(Exponent)
	Multiplikator	Exponent	Dauer (Monate) 25% Konfidenz	Dauer (Monate) 50% Konfidenz	Dauer (Monate) 75% Konfidenz	Dauer (Monate) 98% Konfidenz
Optimale Mitarbeiteranzahl (einfache Projekte)	0,4	0,62	0,34	0,35	0,36	0,38
Optimale Mitarbeiteranzahl (mittlere Projekte)	0,4	0,65	0,34	0,35	0,36	0,38
Optimale Mitarbeiteranzahl (komplexe Projekte)	0,4	0,68	0,33	0,34	0,36	0,38
Achtung: Diese Formeln sind auf Personenmonate zu je 152 Arbeitsstunden abgeglichen!

Daumen-mal-Pi Formel für die Mitarbeiteranzahl: MA = PM^(1/2)
	Dauer (Monate) 25% Konfidenz	Dauer (Monate) 50% Konfidenz	Dauer (Monate) 75% Konfidenz	Dauer (Monate) 98% Konfidenz
Mitarbeiteranzahl-Prognose	0,87	0,90	0,92	0,96

Reale netto-Umrechnungswerte für Stundeneinheiten im Unternehmen				Netto Detailwerte in österreichischen Unternehmen
Umrechnung	brutto-Wert (ohne: Urlaub, Feiertage, Krankheit)	netto-Wert (siehe eigene Berechnung)		Tage pro Jahr	365,00
Stunden pro Personentag	8	7,7		Wochenenden (Sa, So)	-104
Stunden pro Monat	160	139		Feiertage	-10
Stunden pro Jahr	1920	1663		Urlaub	-28
				Fortbildung	-2
				Krankheit und Sonstiges	-5
				Summe max. Arbeitstage	216
				Summe max. Arbeitsstunden	1663,2
				Annahme 1: ohne Überstunden!
				Annahme 2: Fortbildung innerhalb der Projektzeit!

## % Konfidenz
Prozent Konfidenzintervall der Aufwandschätzung

% Konfidenz	Aufwand (Personenstunden)	Aufwand (Personentage brutto)	Aufwand (Personenmonate brutto)	Aufwand (Personenjahre brutto)
2%	110,34	13,79	0,69	0,06
10%	116,82	14,60	0,73	0,06
16%	119,34	14,92	0,75	0,06
20%	120,78	15,10	0,75	0,06
25%	122,31	15,29	0,76	0,06
30%	123,65	15,46	0,77	0,06
40%	126,08	15,76	0,79	0,07
50%	128,33	16,04	0,80	0,07
60%	130,58	16,32	0,82	0,07
70%	133,01	16,63	0,83	0,07
75%	134,36	16,80	0,84	0,07
80%	135,89	16,99	0,85	0,07
84%	137,33	17,17	0,86	0,07
90%	139,85	17,48	0,87	0,07
98%	146,33	18,29	0,91	0,08

Prognose: Erwartete Projektdauer-Verlängerung auf Basis der Risikoanalyse (Eintrittswahrscheinlichkeit 50:50)
Risikogruppe	Wahrscheinlichkeit des Eintretens	Verzögerung (in absoluten Tagen)	RE (risk exposure) in Tagen	RE (risk exposure) in Monaten	besonders gefährlich!	Puffer einrechnen	checked	Aufwand Stunden inkl Risiko
System-Spezifikation	64%	0,0	0,0	0,00	Nein		WAHR	128,33
Projektstruktur- und Projektablaufplanung	39%	0,0	0,0	0,00	Nein		WAHR
Technische Machbarkeit	5%	0,0	0,0	0,00	Nein		WAHR
Teamskills und Ressourcen	44%	0,0	0,0	0,00	Nein		WAHR
Aufwandschätzung und Zusage eines Angebots	36%	0,0	0,0	0,00	Nein		WAHR
Projektmanagement	7%	0,0	0,0	0,00	Nein		WAHR
Risikobeherrschung	35%	0,0	0,0	0,00	Nein		WAHR
Summe der Risiken (RE erwartet)			0,0	0,00			WAHR
Anmerkung: Als "besonders gefährlich" wird die Risikogruppe angezeigt, wenn sie einen RE-Wert von mehr als 20% der Gesamtprojektdauer hat)

Brutto Umrechnungswerte für Stundeneinheiten im Unternehmen
Umrechnung	brutto-Wert (ohne: Urlaub, Feiertage, Krankheit)
Stunden pro Personentag	8
Stunden pro Monat	160
Stunden pro Jahr	1920

Aufwand (Personenmonate brutto) / Aufwand in Personenmonaten / Perzentile

## Gesamtprojekt
PSP Nr.	Projektphase	Arbeitspaket (TopLevel)	Sub-Pakete	Günstigster Fall (h)	Wahrscheinlichster Fall (h)	Schlechtester Fall (h)	Annahmen, Überlegungen und Diskussionen aus den Schätzmeetings	Erwarteter Fall PERT (h)	p(mit.)	Divisor	Std. Abweichung (h)	Varianz
				73,0	128,0	185,0		128,33	10-99,73		8,997	80,944
1	Grobplanung							0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
1.1		Grobdefinition (Grundsätzliche Analyse)						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
1.2		Arbeitspakete definieren (PSP)						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
1.3		Projektmanagementprozess aufsetzen (Modellauswahl)						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
1.4		Aufwandschätzung / Kostenschätzung / Ressorcenschätzung						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
1.5		Risikoanalyse						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
1.6		Zeitplanung (PAP)						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
1.7		optional: Prüfung von Fördermöglichkeiten und wenn möglich einreichen eines Förderantrags						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
1.8		Rechtliches zur Gestaltung der Projektkooperation (Vertragsgestaltung)						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
1.9		Angebotslegung (extern / intern je nach Projektart)						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
2	Detailplanung							0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
2.1		Vertragsverhandlung & -abschluss						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
2.2		Feinspezifikation (Pflichtenheft, Systemarchitektur und -design)						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
2.2.1			Schnittstellen definieren					0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
2.2.2			Systemintegration & Systemumfeld definieren bzw. abgrenzen					0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
2.3		Team zusammenstellen, Rollen zuteilen, Ressourcenaufteilung						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
2.4		Terminplanung / Projektkalender erstellen						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
2.5		Change Management aufsetzen						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
2.6		Projektcontrollingstruktur und Team-Reviewmeetings aufsetzen						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
2.7		Bisherige Projekplanung reviewen und aktualisieren						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
P	opt.: Prototyp							0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
		optional: Feasibility Study						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
		optional: Prototyp umsetzen						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
3	Umsetzung							0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
3.1		Entwicklungsumgbung aufsetzen (für Hardware- / Software-Entwicklung, z.B. Visual Studio, Eclipse)						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
3.2		Versionierungsmanagement-Prozess einrichten (Code Management, z.B. MS Teamserver, Source Safe, CVS, etc. und Dokumentenablage)						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
3.3		Begleitendes Projektmanagement & Controlling						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
3.4		Hardwareentwicklung (Summe Detailblatt)		0,0	0,0	0,0		0,00	99,73	anderes Blatt	anderes Blatt	0,000
3.5		Softwareentwicklung (Summe Detailblatt)		73,0	128,0	185,0		128,33	99,73	anderes Blatt	anderes Blatt	80,944
3.6		Standardsoftware (Summe Detailblatt)		0,0	0,0	0,0		0,00	99,73	anderes Blatt	anderes Blatt	0,000
3.7		Reviews des Gesamtsystems						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
3.8		laufende Teammeetings (z.B. SCRUM)						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
4	Stabilisierung							0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
4.1		Fertigstellung technische Dokumentation						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
4.2		Benutzerhandbuch erstellen						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
4.3		Installationstests						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
4.4		User Acceptance Test (am Testsystem)						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
5	Auslieferung							0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
5.1		Installation / Rollout						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
5.2		Vertragsgestalung für Wartung						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
5.3		User Acceptance Test (am Produktionssystem)						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
5.4		Endabnahme						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
		Prozentsatz in den die tatsächlichen, einzelnen Ergebnisse innerhalb der geschätzen Bereiche fallen	Divisor für diese einzelne Schätzung
		10	0,25
		20	0,51
		30	0,77
		40	1,00
		50	1,40
		60	1,70
		70	2,10
		80	2,60
		90	3,30
		100	6,00

## Hardware
PSP Nr.	Projektphase	Arbeitspaket (TopLevel)	Sub-Pakete	Günstigster Fall (h)	Wahrscheinlichster Fall (h)	Schlechtester Fall (h)	Annahmen, Überlegungen und Diskussionen aus den Schätzmeetings	Erwarteter Fall PERT (h)	p(mit.)	Divisor	Std. Abweichung (h)	Varianz
				0,0	0,0	0,0		0,00	10-99,73		0,000	0,000
H1	Elektronik-entwicklung							0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
H1.1		Schaltungsdesign						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
H1.2		Simulation						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
H1.3		Prototyp-Aufbau						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
H1.4		Messungen / Versuche						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
H1.5		Print Erstellung						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
H1.6		Golden Device						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
H1.7		Testen						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
H2	Computer-anlagen							0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
H2.1		Spezifikation der Anforderungen						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
H2.2		Angebote einholen						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
H2.3		Hardware assemblieren und konfigurieren						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
H2.4		Betriebssysteminstallation						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
H2.5		Testen						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
HP	opt.: Prototyp							0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
		optional: Feasibility Study						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
		optional: Prototyp umsetzen						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
H3	Infrastruktur							0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
H3.1		Webserver einrichten						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
H3.2		Datenbank(server) einrichten						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
H3.3		Security						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
H3.4		Rightsmanagement / Authorization / Authentication						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
H3.5		Verkabelung, Wireless, etc.						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
H3.6		Testen						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
H4	Sonstiges (Projekt-spezifisch)							0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
		Prozentsatz in den die tatsächlichen, einzelnen Ergebnisse innerhalb der geschätzen Bereiche fallen	Divisor für diese einzelne Schätzung
		10	0,25
		20	0,51
		30	0,77
		40	1,00
		50	1,40
		60	1,70
		70	2,10
		80	2,60
		90	3,30
		100	6,00

## Software
PSP Nr.	Projektphase	Arbeitspaket (TopLevel)	Sub-Pakete	Günstigster Fall (h)	Wahrscheinlichster Fall (h)	Schlechtester Fall (h)	Annahmen, Überlegungen und Diskussionen aus den Schätzmeetings	Erwarteter Fall PERT (h)	p(mit.)	Divisor	Std. Abweichung (h)	Varianz
				73,0	128,0	185,0		128,33	10-99,73		8,997	80,944
S1	Server System							0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
S1.1		Authentication & Authorization, User Role Management						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
S1.2		Database Design						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
S1.3		Database Development						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
S1.4		Database Access Layer						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
S1.5		Data Locking						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
S1.6		Data Management						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
S1.7		GUI Server System						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
S1.8		Business Rules Layer & Management						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
S1.9		Server Security Layer						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
S1.10		Messaging Services						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
S1.11		Notification and Information Services						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
S1.12		Update Services						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
S1.13		Analysis, Reports						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
S1.14		Export / Import / Communication Interfaces						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
S1.15		Search System						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
S1.16		Help System						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
S1.17		Server Testing						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
S2	Client System							0,00	80,00	2,60	0,000	0,000
S2.1		GUI Client System						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
S2.2		Client Security						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
S2.3		Input Validation						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
S2.4		Display Services						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
S2.5		Client Database / offline Synchronization						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
S2.6		Client based Business Rules						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
S2.7		Printing						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
S2.8		Search System						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
S2.9		Help System						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
S2.10		Client Testing						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
SP	opt.: Prototyp							0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
		optional: Feasibility Study						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
		optional: Prototyp umsetzen						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
S3	Mobile Devices							0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
S3.1		Special Features & Modules for mobile Clients						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
S4	Embedded Software							0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
S4.1		Special Features & Modules for Embedded Systems						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
S5	Testing							0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
		Systemtests						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
S6	Sonstiges (Projekt-spezifisch)							0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
		TUI		15,0	20,0	25,0		20,00	99,73	6,00	1,667	2,778
		GUI		15,0	30,0	50,0		30,83	99,73	6,00	5,833	34,028
		Map logic		30,0	40,0	50,0		40,00	99,73	6,00	3,333	11,111
		Model		8,0	18,0	25,0		17,50	99,73	6,00	2,833	8,028
		Controller		5,0	20,0	35,0		20,00	99,73	6,00	5,000	25,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
		Prozentsatz in den die tatsächlichen, einzelnen Ergebnisse innerhalb der geschätzen Bereiche fallen	Divisor für diese einzelne Schätzung
		10	0,25
		20	0,51
		30	0,77
		40	1,00
		50	1,40
		60	1,70
		70	2,10
		80	2,60
		90	3,30
		100	6,00

## Standard-Software
PSP Nr.	Projektphase	Arbeitspaket (TopLevel)	Sub-Pakete	Günstigster Fall (h)	Wahrscheinlichster Fall (h)	Schlechtester Fall (h)	Annahmen, Überlegungen und Diskussionen aus den Schätzmeetings	Erwarteter Fall PERT (h)	p(mit.)	Divisor	Std. Abweichung (h)	Varianz
				0,0	0,0	0,0		0,00	10-99,73		0,000	0,000
C1	Software-Zukauf							0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
C1.1		Analyse geeigneter Systeme						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
C1.2		Kostenvergleich						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
C1.3		Analyse Demo- oder Testinstallation						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
C1.4		Lizenzvertrags-Gestaltung						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
C1.5		Analyseworkshops						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
C1.6		Ausschreibungsdesign						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
C2	Customizing							0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
C2.1		Spezifikation der Anforderungen						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
		Analyseworkshops						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
		Trainings						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
		Umsetzung der Anforderungen (ev. Software-Karteiblatt dazu verwenden!)						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
C3	Geschäftsprozess-Analyse							0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
C3.1		Analyseworkshops						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
C3.2		Dokumentation						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
C3.3		Modellierung						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
C3.4		Simulation						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
C3.5		Präsentation der Ergebnisse						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
C4	Organisations-beratung	Analyse der Organisatorischen Strukturen						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
C4.1		Änderungsdesign						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
C4.2		Änderungsmanagement						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
C4.3		Teammeetings						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
C4.4		Workshops						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
C4.5		Trainings						0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
								0,00	99,73	6,00	0,000	0,000
		Prozentsatz in den die tatsächlichen, einzelnen Ergebnisse innerhalb der geschätzen Bereiche fallen	Divisor für diese einzelne Schätzung
		10	0,25
		20	0,51
		30	0,77
		40	1,00
		50	1,40
		60	1,70
		70	2,10
		80	2,60
		90	3,30
		100	6,00

## Risikoanalyse
Frage Nr.	Risikogruppe	nein=0 ja=1 teilweise=0,1..0,9 weiß nicht=2 unzutreffend=3	W	Gewichtung	Wert	Unsicherheit	Uzutreffend	Kommentar
	System-Spezifikation				36	0,02	0,03
1	Wurde ein situationsadäquates Pflichtenheft erstellt? (nur 0/1/2/3)	0,0	12	12	0	0	0
2	wenn nicht (0):		0
2.1	- Wurde ein Analysedokument (Visiondokument) auf Basis eines Workshops mit dem Kunden erstellt?	0,0	2	2	0	0	0
2.2	- Wurden Projektziele und Abnahmebedingungen festgelegt bzw. lassen sich diese definieren?	1,0	2	2	2	0	0
2.3	- Ist die Erfüllung der Ziele möglichst objektiv messbar?	1,0	2	2	2	0	0
2.4	- Ist eine detaillierte Spezifikation grundsätzlich möglich (also KEIN evolutionäres / "Feuerlösch"-Projekt)?	1,0	2	2	2	0	0
2.5	- Sind Ressourcen für die Erstellung einer detaillierten Spezifikation vorhanden (Zeit, Budget)?	0,3	2	2	0,6	0	0
3	Wurden Mitarbeiter des Kunden in den Analyse- / Spezifikationsprozess situationsadäquat eingebunden?	0,2	3	3	0,6	0	0
4	Wurden Analysedokument / Spezifikation und Systemgrenzen (Scope) reviewt (eigenes Team und Kunde)?	0,0	5	5	0	0	0
			0
	Projektstruktur- und Projektablaufplanung		0		61
5	Wurden die Use-Cases und Geschäftsprozesse der zu entwickelnden Lösung analysiert und definiert?	0,8		10	0	0	0
6	Wurden diese Use-Cases und Geschäftsprozesse mit dem Kunden gemeinsam entwickelt oder reviewt?	1,0		3	0	0	0
7	Wurden sinnvolle Arbeitspakete (auf Basis der Use-Case- und Geschäftsprozessanalyse) definiert? (nur 0/1/2/3)	1,0	4	4	4	0	0
	wenn ja (1):		0				0
7.1	- Wurde jedes Arbeitspaket auf Realisierbarkeit geprüft (technisch und organisatorisch)?	1,0	1	1	1	0	0
7.2	- Wurde die Aufwandschätzung auf Basis dieser Arbeitspakete durchgeführt (z.B. Broadband Delphi)?	0,7	1	1	0,7	0	0
8	Wurde eine Projektstrukturplanung (PSP) durchgeführt (Projektphasen, Organisationsgruppen)?	0,9	1	1	0,9	0	0
9	Wurde eine detaillierte Projektablaufplanung (PAP) durchgeführt (Termine, Milestones, Projektplan)?	1,0	4	4	4	0	0
10	Wurde bereits einmal ein ähnliches, vergleichbares Projekt abgewickelt (ähnliche Spezifikation)? (nur 0/1/2/3)	0,0	5	5	0	0	0
	wenn nein (0):		0			0	0
10.1	- weiß der Kunde über diesen besonderen Projektcharakter (=Erstmaligkeit, Innovation) bescheid?	1,0	1	1	1	0	0
11	Wurde eine detaillierte Ressourcenplanung auf Basis realistischer Daten durchgeführt?	0,0	3	3	0	0	0
			0
	Technische Machbarkeit		0		94,8148148148
12	Ist die Entwicklungsumgebung vorhanden (inkl. Testumgebung, HW / spez.HW)?	1,0	3	3	3	0	0
13	Ist die Entwicklungsumgebung ausreichend performant und gut erprobt?	1,0	1	1	1	0	0
14	Ist die Technologie erprobt und wird vom Hersteller gut unterstützt (Support, Doku, Patches, wenige Bugs)?	1,0	1	1	1	0	0
15	Ist eine klare technische Machbarkeit zu erwarten (nicht "riskant" wie Forschungsprojekt, Prototyp, Feasibility)?	1,0	10	10	10	0	0
16	Ist die Lösung weitestgehend eigenständig lauffähig (keine Systemintegration, Plugins, Treiber,..)?	1,0	1	1	1	0	0
17	Handelt es sich um eine "unbelastete" Neuentwicklung (kein Refactoring, "Feuerlöschen", Bugfixing)?	1,0	5	5	5	0	0
18	Keine hardwarenahe Programmierung erforderlich (KEINE Ansteuerung von Hardware, Echtzeit,…).	1,0	1	1	1	0	0
19	Ist die Datenstruktur klar definierbar oder schon vorhanden, scheint die Datenbankkomponente lösbar?	0,3	2	2	0,6	0	0
20	Sind Installation und Rollout technisch leicht lösbar bzw. nicht komplex?	1,0	1	1	1	0	0
21	Die Lösung ist für Standard-PCs/Server (KEINE Mobile-Devices, Embedded Systems, Cluster,…)? (nur 0/1/2/3)	1,0	2	2	2	0	0
	wenn nein (0):		0
21.1	- Ist diese Spezialhardware schon vorhanden, bekannt und eine technische Machbarkeit klar zu erwarten?	0,0	1	1	0	0	0
21.2	- Ist diese Spezialhardware in ausreichender Anzahl vor Ort im Team vorhanden (auch Test-Ressourcen)?	0,0	1	1	0	0	0
			0
	Teamskills und Ressourcen		0		56
22	Hat das Team Skills und Erfahrung in der (Geschäfts-) Prozessanalyse und Spezifikation?	0,0	8	8	0	0	0
23	Kennt das Team die Entwicklungsumgebung, Prog.-Sprache, Systemarchitektur und hat Praxiserfahrung damit?	1,0	8	8	8	0	0
24	Sind die erforderlichen Development-Methoden, OO-Design, Patterns, (GUI-) Libraries bekannt und erprobt?	0,5	5	5	2,5	0	0
25	Kennen einander die Teammitglieder bereits und können diese gut zusammenarbeiten?	0,7	8	8	5,6	0	0
26	Sind dem Team Configuration-Management-Regeln und einzusetzende Test-Tools bekannt?	0,5	2	2	1	0	0
27	Werden coding styleguides und naming conventions Prog.-sprach-abhängig und vereinheitlicht eingesetzt?	1,0	3	3	3	0	0
28	Hat das Team Erfahrung mit Projekten dieser Art (technisch und organisatorisch)?	0,2	3	3	0,6	0	0
29	Können fehlende Skills rechtzeitig erworben werden (Trainings, KollegInnen) und ist ein Budget dafür vorhanden?	0,8	2	2	1,6	0	0
30	Sind Personalressourcen ausreichend und rechtzeitig vorhanden (auch beim Kunden)?	0,8	3	3	2,4	0	0
31	Sind die zugeteilten Personalressourcen ausschließlich diesem Projekt zugeordnet?	0,1	1	1	0,1	0	0
32	Sind die dem Projekt zugeteilten Personen vollzeitbeschäftigt (> 35 Stunden pro Woche)?	0,0	1	1	0	0	0
			0
	Aufwandschätzung und Zusage eines Angebots		0		64
33	Wurde eine projektadäquate, methodische Aufwandschätzung durchgeführt? (nur 0/1/2/3)	1,0	10	10	10	0	0
	wenn ja (1):		0
33.1	- Wurden alle Elemente des Projekts berücksichtigt (PM, Config.-M., Setup erstellen, Doku,Datenimport)?	0,0	2	2	0	0	0
33.2	- Wurden dabei Reviews (Code, PM, Schätzung) und Tests explizit als Aufwand bedacht?	1,0	1	1	1	0	0
33.3	- Wurde die Schätzung mit verschiedenen Methoden durchgeführt und waren die Ergebnisse ähnlich?	0,0	1	1	0	0	0
33.4	- Wenn über die Schätzung verhandelt wurde: nur über Eingabeparameter (nicht über Ergebnis oder Prozess)?	0,0	1	1	0	0	0
33.5	- Wurden historische Daten aus dem eigenen Unternehmen / Team verwendet (spezifisch kalibrierte Methode)?	3,0	0	1		0	1
33.6	- Wurden Kosten für Stabilizing und kleine Changes aufgrund von Missverständnissen berücksichtigt?	1,0	1	1	1	0	0
33.7	- Haben Personen, die die eigentliche Arbeit ausführen an der Schätzung mitgearbeitet & steht zum Ergebnis?	1,0	2	2	2	0	0
33.8	- Hatten die schätzenden Personen Expertenwissen im Bereich Aufwandschätzung & eingesetzten Methode?	0,0	2	2	0	0	0
33.9	- Wurde ein Review der Aufwandsschätzung durchgeführt (z.B. Broadband Delphi, Gruppenschätzung)?	0,0	2	2	0	0	0
33.10	- Wurde bei der Aufwandsschätzung das Prinzip "ohne politischen & strategischen Einfluss" angewendet?	2,0	0	2	0	1	0
34	Wurde eine fundierte Kosten- und Angebotskalkulation durchgeführt?	0,0	2	2	0	0	0
35	Wäre zusätzlicher Aufwand bei unerwarteter Erhöhung verrechenbar (KEIN Fixpreisangebot)?	1,0	2	2	2	0	0
36	Ist die prognostizierte Projektdauer > (2,0 x Personenmonate1/3) - also außerhalb "Zone des Unmöglichen"? Ist die prognostizierte Projektdauer > (2,0 x Personenmonate1/3) - also außerhalb "Zone des Unmöglichen"? Ist die prognostizierte Projektdauer > (2,0 x Personenmonate1/3) - also außerhalb "Zone des Unmöglichen"?	1,0	2	2	2	0	0
			0
	Projektmanagement		0		93
37	Existiert eine klare Rollenverteilung im eigenen Team und wird diese auch gelebt?	1,0	6	6	6	0	0
38	Existieren klare Rollen beim Kunden, sind die zuständigen Personen für Rückfragen erreichbar?	1,0	8	8	8	0	0
39	Haben die verantwortlichen Personen auch das Recht Entscheidungen zu treffen?	1,0	4	4	4	0	0
40	Können Entscheidungen rechtzeitig getroffen werden und ist dies aufgrund der Organisationsform zu erwarten?	1,0	2	2	2	0	0
41	Ist die Rolle des Projektleiters klar definiert und mit den nötigen Rechten ausgestattet?	3,0	0	2		0	1
42	Wird ein projektadäquates, methodisches Projektmanagement-Modell eingesetzt (MSF, RUP, SCRUM, XP,…)?	1,0	1	1	1	0	0
43	Ist ein Issue- und Change-Management-Prozess etabliert und wird dieser gelebt?	1,0	2	2	2	0	0
44	Werden erprobte PM-Tools eingesetzt (für Planung, Kommunikation, Config.Man., Kalkulation, Issues…)?	1,0	1	1	1	0	0
45	Ist ein Budget für projektbegleitendes PM und Projekt-Controlling vorhanden?	0,0	1	1	0	0	0
46	Kann und wird projektbegleitendes PM und Projekt-Controlling aktiv und regelmäßig betrieben werden?	2,0	0	2	0	1	0
47	Kann und wird Projektmarketing sinnvoll projektbegleitend eingesetzt werden?	0,1	1	1	0,1	0	0
			0
	Risikobeherrschung		0		65
48	Wurde (am besten vor Auftragsannahme) eine adäquate, nachvollziehbare Risikoanalyse durchgeführt?	0,0	10	10	0	0	0
49	Liegen besonders kritische Anforderungen vor ("Sportlicher Terminplan", Komplexität, Normen, Haftung)?	0,5	-4	-4	2	0	0
50	Sind die Skills im Team bezüglich dieses Projektes als "mangelhaft" einzustufen (technisch, fachlich)?	0,5	-4	-4	2	0	0
51	Wird besondere HW oder SW benötigt und ist diese noch weitgehend unbekannt / unerprobt?	1,0	-1	-1	-0	0	0
52	Werden von diesen Komponenten ausgehende Risiken mit-übernommen (Kunde trägt sie NICHT selbst)?	1,0	-2	-2	-0	0	0
53	Wird das Projekt mit Partnern oder externen Consultants abgewickelt? (nur 0/1/2/3)	0,0	-4	-4	4	0	0
	wenn ja (1):		0
53.1	- Ist man auch für deren Leistung direkt verantwortlich (Generalunternehmerschaft)?	0,0	-1	-1	1	0	0
53.2	- Wird erstmals mit diesen Partnern kooperiert und wird diese Kooperation als "riskant" eingeschätzt?	0,0	-3	-3	3	0	0
53.3	- Ist die Rolle / Verantwortung der "Externen" unklar definiert und ist das Projekt von diesen abhängig?	0,0	-2	-2	2	0	0
54	Sind für den Projekterfolg externes Material und / oder externe Daten erforderlich? (nur 0/1/2/3)	0,0	-4	-4	4	0	0
	wenn ja (1):		0
54.1	- Bestehen hierbei bes. Risiken (Termintreue, Qualität, Falschlieferung = nicht das Richtige, Erwartete)?	0,0	-2	-2	2	0	0
54.2	- Haben diese Daten / dieses Material gravierende Auswirkungen auf den Gesamtprojekterfolg?	0,0	-2	-2	2	0	0
55	Erfolgt die Projektumsetzung an mehreren Orten oder mittels Teleworking in parallel arbeitenden Teams?	1,0	-1	-1	-0	0	0
56	Ist der Fachbereich des Kunden unbekannt bzw. gibt es diesbezüglich spezielle Herausforderungen?	1,0	-1	-1	-0	0	0
57	Können durch den Betrieb des zu entwickelnden Systems später gefährliche Folgeschäden entstehen?	0,0	-2	-2	2	0	0
58	Ist man für solche Schäden / Folgeschäden uneingeschränkt haftbar bzw. besteht erhebliche Haftung?	3,0	0	-5		0	1
59	Ist das zu entwickelnde System besonders sicherheitsrelevant oder hoch-verfügbar?	0,0	-2	-2	2	0	0
60	Wird vom Auftraggeber die Kooperation mit bestimmten Dritten gefordert (Webdesigner, Berater, Fachleute,...)?	0,0	-2	-2	2	0	0
61	Sind erhebliche kaufmännische oder juristische Risken bezüglich dieses Projektes vorhanden?	0,2	-4	-4	3,2	0	0
62	Ist ein aus Auftragnehmersicht "riskanter" Vertrag zu erfüllen (geringe Responsezeit, Pönalen,…)?	0,0	-5	-5	5	0	0

## Risikospinne
System-Spezifikation	Projektstruktur- und Projektablaufplanung	Technische Machbarkeit	Teamskills und Ressourcen	Aufwandschätzung und Zusage eines Angebots	Projektmanagement	Risikobeherrschung	Unsicherheit	Unzutreffend
36%	61%	95%	56%	64%	93%	65%	2%	3%
							98%	97%

36	61	95	56	64	93	65

Je höher der Prozentwert (je ausgefüllter das Segment), desto besser wird die betreffende Risikogruppe beherrscht! / Minimale Risiken werden somit durch ein möglichst gelcihmäßig und voll ausgefülltes Netz ausgedrückt. / Die Balken für Unsicherheit und Unzutreffende Fragen müssen dabei so wenig Ausschlag wie möglich anzeigen.